Presupuesto de desarrollo de ComeCore

Proponemos completar el ERP ComeCore para el ISP CometaLink mediante un MVP y una entrega integral con servidores y app móvil para clientes. La planeación distingue el costo de los recursos del precio de una contratación comercial. El cierre propuesto es el 26 de marzo de 2027, con beta integral el 26 de febrero.

### 1 Datos generales

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| Nombre del proyecto | ComeCore ERP y app móvil para CometaLink |
| Cliente y área solicitante | CometaLink ISP ¦ Administración y operación |
| Responsable del presupuesto | Juan Diego Reyes Carrasco |
| Fecha y versión | 14 de octubre de 2026 ¦ Versión 1.0 |
| Moneda | Pesos mexicanos MXN |
| Vigencia de la estimación | 30 días, hasta el 13 de noviembre de 2026 |
| Naturaleza de la propuesta | Base académica y escenario comercial sujetos a validación |

### Integrantes y responsabilidades propuestas

| Integrante | Responsabilidad principal |
| --- | --- |
| Juan Diego Reyes Carrasco | Coordinación, análisis, despliegue y apoyo backend |
| Emmanuel Hernández Ibarra | Frontend e integración de la app móvil |
| Diego Montiel Hernández | Backend, servidores y API |
| Osvaldo Uriel González Maldonado | UX, pruebas y apoyo de integración |

La asignación se validará con el equipo y CometaLink. Se propone una carga base de 368 horas por integrante para todo el proyecto.

### 2 Objetivo y alcance

- Problema que resuelve: el ERP dispone de pantallas y modelo de datos, pero varias operaciones siguen en demostración. Falta un flujo persistente y verificable que vincule cliente, plan, contrato y operación. El impacto en los procesos diarios de CometaLink se medirá con sus usuarios.

- Objetivo del proyecto: entregar primero un piloto operativo y después el alcance integral aprobado, con datos relacionados, permisos servidor, módulo de servidores y app de clientes. La aceptación exige pruebas funcionales, seguridad por recurso, restauración y validación de CometaLink.

- Incluido en el MVP: acceso seguro con MFA, gestión persistente de clientes, catálogo básico de planes, contratos relacionados, consulta, filtros, auditoría, despliegue de piloto, correo de recuperación, respaldo y capacitación. La migración inicial se limita a un lote autorizado de hasta 50 clientes y 50 contratos.

- Incluido en la etapa integral: inventario y facturación administrativa, nodos, conexión y telemetría de un equipo MikroTik RouterOS, persistencia del CMC y app móvil de consulta y tickets. Se prevé base móvil compartida Android e iOS, supuesto a confirmar antes de contratar. La app consultará solo contratos, plan, estados administrativos y tickets del cliente autenticado.

- Fuera de alcance: timbrado CFDI, cobros bancarios o pasarelas, cortes y reconexiones automáticos, aprovisionamiento multivendedor, reemplazo de UISP, alta disponibilidad, operación 24 horas y desarrollo de funciones nuevas no descritas. BMU, OLT y NAP incluyen catálogo y vínculos administrativos; automatización de sus equipos requiere un alcance específico.

- Supuestos: CometaLink designa un responsable, autoriza los datos del piloto, proporciona acceso de laboratorio al MikroTik y facilita dispositivos Android/iOS, dominio y cuentas de publicación. El equipo reutiliza computadoras y conectividad; cualquier compra adicional se aprueba por separado.

- Restricciones: conservar Next.js, React, MUI, NestJS/Fastify, PostgreSQL y la arquitectura existente. DBeaver administra la base; el navegador y la app no reciben credenciales SQL. Los cambios al servicio de red requieren entorno de ensayo y autorización del responsable del ISP.

Punto de partida verificado al 14/10/2026: existen 67 tablas, 217 claves foráneas y autenticación local con pruebas. Clientes y Contratos usan un snapshot cifrado; otras pantallas siguen siendo demo. Estas bases reducen trabajo inicial, pero no sustituyen las APIs, la normalización ni la aceptación pública. El esfuerzo ya realizado no se factura otra vez en esta estimación incremental. [I1, I2]

### 3 Desglose de trabajo y estimación de horas

La WBS expresa horas-persona adicionales. O es el escenario optimista, P el probable, Pe el pesimista y E la estimación PERT: E = (O + 4P + Pe) / 6. Las cifras se basan en las brechas del ERP revisado; son estimaciones de planificación y se recalibrarán con la velocidad medida en la primera semana.

| Fase | Tarea | Rol | h O | h P | h Pe | h E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 MVP | Requisitos y entrevistas | Analista | 20 | 28 | 36 | 28 |
| 1 MVP | Recorrido y ajustes de interfaz | UX/UI | 20 | 28 | 36 | 28 |
| 1 MVP | Cliente, plan y contrato en frontend | Dev | 56 | 72 | 88 | 72 |
| 1 MVP | APIs y normalización de datos | Dev | 76 | 100 | 124 | 100 |
| 1 MVP | Migración piloto y correo | Dev | 20 | 32 | 44 | 32 |
| 1 MVP | Pruebas y correcciones del piloto | QA | 40 | 56 | 72 | 56 |
| 1 MVP | Entorno seguro y restauración | DevOps | 20 | 28 | 36 | 28 |
| 1 MVP | Capacitación y manual operativo | DevOps | 8 | 12 | 16 | 12 |
| 1 MVP | Coordinación y seguimiento | PM | 20 | 28 | 36 | 28 |
| 2 Final | Requisitos de red y app móvil | Analista | 20 | 28 | 36 | 28 |
| 2 Final | Diseño de la app para clientes | UX/UI | 24 | 36 | 48 | 36 |
| 2 Final | Inventario, facturación y nodos | Dev | 120 | 160 | 200 | 160 |
| 2 Final | Servidores y telemetría MikroTik | Dev | 160 | 224 | 288 | 224 |
| 2 Final | App móvil de clientes | Dev | 136 | 192 | 248 | 192 |
| 2 Final | Persistencia y publicación del CMC | Dev | 56 | 80 | 104 | 80 |
| 2 Final | API de clientes y tickets de la app | Dev | 56 | 80 | 104 | 80 |
| 2 Final | Pruebas integrales y de seguridad | QA | 112 | 160 | 208 | 160 |
| 2 Final | Despliegue tiendas y transferencia | DevOps | 56 | 80 | 104 | 80 |
| 2 Final | Gestión de cambios y cierre | PM | 32 | 48 | 64 | 48 |
| Total | MVP 384 h y ampliación 1088 h |  | 1052 | 1472 | 1892 | 1472 |

Criterio de estimación del MVP: backend 100 h = clientes 36 + contratos 40 + planes 16 + permisos 8; frontend 72 h = clientes 24 + contratos 24 + planes 12 + errores 12; integración 32 h = migración 16 + correo 8 + trazabilidad 8. QA 56 h incluye regresión, permisos y uso con operadores.

En la ampliación, servidores concentra 224 h para adaptador MikroTik, asociación de contratos, telemetría y manejo de fallos. La app requiere 192 h de desarrollo, además de diseño, API de clientes, pruebas y publicación contabilizados en sus propios renglones. No se presupuestan esos componentes dos veces.

### 4 Costos de mano de obra

| Rol | MXN por hora | Horas | Subtotal MXN |
| --- | --- | --- | --- |
| Gestión de proyecto | $180.00 | 76 | $13,680.00 |
| Analista | $160.00 | 56 | $8,960.00 |
| UX/UI | $150.00 | 64 | $9,600.00 |
| Desarrollo web, móvil y API | $180.00 | 940 | $169,200.00 |
| Pruebas QA | $130.00 | 216 | $28,080.00 |
| DevOps | $190.00 | 120 | $22,800.00 |
| Total mano de obra |  | 1472 | $252,320.00 |

Las tarifas son supuestos de costo integral por hora, no salarios verificados, honorarios aceptados ni una encuesta de mercado. Incluyen una reserva interna por herramientas y gastos indirectos; por ello no se vuelve a cargar un porcentaje general por esos conceptos. En la entrega académica permiten valorar el esfuerzo del equipo, aunque no se paguen como nómina.

Distribución propuesta: Juan Diego 76 h de gestión, 56 de análisis, 120 de DevOps y 116 de desarrollo; Emmanuel 368 h de desarrollo; Diego 368 h de desarrollo; Osvaldo 216 h de QA, 64 de UX y 88 de desarrollo. Cada integrante suma 368 h; el equipo suma 1472 h.

### 5 Costos no laborales

Se reservan seis ciclos mensuales para preparación, piloto y cierre. Se usa un tipo de cambio presupuestal de 20.00 MXN por USD; es un supuesto para calcular y no una cotización cambiaria. Los precios de referencia se consultaron el 14/10/2026, sin compras ni contratos efectuados.

| Concepto | Tipo y base de cálculo | Costo MXN |
| --- | --- | --- |
| Herramientas y licencias adicionales | Sin compra presupuestada; herramientas existentes | $0.00 |
| Servidor de aplicación y PostgreSQL | 6 meses x USD 24 x 20; VM de 4 GiB y 2 vCPU [S1] | $2,880.00 |
| Respaldo diario de la VM | 6 meses x USD 7.20 x 20; 30% del servidor [S2] | $864.00 |
| Almacenamiento privado de respaldos | 6 meses x USD 5 x 20; plan base [S3] | $600.00 |
| Correo transaccional | 6 meses x USD 15 x 20; plan de referencia [S4] | $1,800.00 |
| Dominio y TLS | Subdominio del dominio existente y certificado sin costo de licencia | $0.00 |
| Google Play | Alta única presupuestada de USD 25 x 20 [S5] | $500.00 |
| Apple Developer | Primera anualidad presupuestada de USD 99 x 20 [S6] | $1,980.00 |
| Hardware, equipos y dispositivos | Sin compra; aportación en especie por confirmar | $0.00 |
| Viáticos, publicidad y subcontratación | No contemplados en la propuesta base | $0.00 |
| Capacitación adicional | Impartida por el equipo; horas incluidas en mano de obra | $0.00 |
| Total no laboral | Incluye 6 meses y las dos cuentas de tiendas | $8,624.00 |

Costo recurrente base: $1,024.00 MXN por mes antes de impuestos y excesos de uso; $6,144.00 por seis meses. Las tiendas suman $2,480.00 y no se contratan en el MVP. La VM es una base de piloto sin alta disponibilidad; capacidad, retención, región y tráfico se validan antes de publicar. Si falta el hardware previsto o se necesitan servicios adicionales, se tramita un cambio de presupuesto.

### 6 Resumen del presupuesto

| Concepto | Monto MXN |
| --- | --- |
| A Mano de obra | $252,320.00 |
| B Costos no laborales | $8,624.00 |
| C Subtotal de recursos A + B | $260,944.00 |
| D Contingencia 15% de C | $39,141.60 |
| Costo académico estimado C + D | $300,085.60 |
| E Utilidad del escenario comercial | $75,021.40 |
| F Precio antes de IVA C + D + E | $375,107.00 |
| G IVA del escenario 16% de F | $60,017.12 |
| Total comercial estimado | $435,124.12 |

Para el uso académico, el valor del proyecto es $300,085.60 MXN e incluye el esfuerzo valorado y contingencia, sin utilidad comercial ni IVA de una venta. Para una contratación, se plantea un margen bruto del 20% sobre el precio antes de IVA: F = (C + D) / 0.80. Por eso la utilidad es $75,021.40 y no simplemente el 20% del costo. El IVA del 16% se muestra como escenario general y requiere validar el tratamiento fiscal y las facturas de proveedores antes de cotizar formalmente. [S7]

| Etapa | Horas | Costo académico | Total comercial con IVA |
| --- | --- | --- | --- |
| MVP incluido en el total | 384 | $77,473.20 | $112,336.14 |
| Ampliación posterior al MVP | 1088 | $222,612.40 | $322,787.98 |
| Proyecto integral | 1472 | $300,085.60 | $435,124.12 |

El MVP no se suma de nuevo al importe integral. La exposición académica debe distinguir el costo de oportunidad del equipo de los desembolsos a proveedores: estos últimos se estiman en $8,624.00 para el periodo completo, antes de su facturación e impuestos reales.

### 7 Calendario y forma de pago

Calendario propuesto: 19/10/2026 a 26/03/2027. Son 23 semanas calendario con pausa del 21/12/2026 al 01/01/2027 y 21 semanas activas. La capacidad máxima prevista es 4 integrantes x 20 h x 21 semanas = 1680 h. La base de 1472 h deja 208 h de holgura de calendario; no se añaden a la WBS como trabajo ya contratado.

| Periodo | Actividad principal | Salida verificable |
| --- | --- | --- |
| 19 oct a 27 nov 2026 | Seis semanas del MVP | Piloto del recorrido cliente, plan y contrato |
| 30 nov a 18 dic 2026 | Inventario, facturación y preparación de red | Operaciones administrativas persistentes |
| 21 dic 2026 a 1 ene 2027 | Pausa de planificación | Sin capacidad de ejecución comprometida |
| 4 a 29 ene 2027 | Servidores y construcción de la app en paralelo | MikroTik de laboratorio y app conectada a API |
| 1 a 26 feb 2027 | Integración de ERP, app y CMC | Beta integral sometida a aceptación |
| 1 a 26 mar 2027 | Pruebas externas, correcciones y transferencia | Liberación controlada y cierre del alcance |

La meta de febrero corresponde a conclusión funcional y beta integral. Marzo contempla estabilización, resultados del piloto y cierre; no se promete aprobación de tiendas ni una fecha pública independiente de los accesos y autorizaciones del ISP.

| Hito | Entregable propuesto | Fecha | Pago | Monto MXN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Anticipo | Alcance y arranque acordados | 19/10/2026 | 20% | $87,024.82 |
| Hito 1 | MVP aceptado con evidencia | 27/11/2026 | 10% | $43,512.41 |
| Hito 2 | Beta de ERP, servidores y app | 26/02/2027 | 40% | $174,049.65 |
| Entrega final | Aceptación y transferencia | 26/03/2027 | 30% | $130,537.24 |
| Total |  |  | 100% | $435,124.12 |

Los hitos constituyen un escenario comercial negociable, no cobros aprobados. Cada pago se condiciona a criterios de aceptación y evidencia del entregable. La aplicación fiscal y la administración de servicios a nombre de CometaLink se formalizan antes de contratar; las cuentas y recursos deben quedar bajo control de la empresa.

### 8 Riesgos principales

| Riesgo | Prob. | Impacto | Mitigación y responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Protocolo o equipo MikroTik no disponible | Alta | Alto | Diego valida laboratorio, versión y acceso en noviembre; no operar sobre la red en servicio. |
| App y API con alcance creciente | Alta | Alto | Emmanuel congela historias y contrato API; separar identidad del cliente de la del operador. |
| Datos piloto o aprobaciones tardíos | Media | Alto | Juan Diego acuerda responsable, lote y respuesta en cinco días hábiles; replanificar dependencias. |
| Acceso cruzado o fuga de datos | Media | Alto | Osvaldo verifica roles, RLS, cliente por recurso, secretos y recuperación antes de liberar. |
| Ausencias o calendario escolar | Media | Medio | Documentar en Obsidian, revisión cruzada y respaldo de funciones; usar holgura antes de ampliar alcance. |
| Cambian precios, divisas o consumos | Media | Medio | Actualizar cotizaciones y FX antes de comprar; contingencia de 15% y alertas de consumo. |
| Revisión de tiendas o aprobación externa | Media | Alto | Iniciar cuentas y requisitos con anticipación; distribuir beta autorizada y separar aceptación técnica de aprobación comercial. |

La valoración alta, media o baja es cualitativa y deberá revisarse semanalmente. La contingencia presupuestal no garantiza resolver un cambio de alcance ni sustituye acceso al hardware o a los servicios externos.

### 9 Control de cambios y mantenimiento

- Control de cambios: registrar solicitud, motivo, horas, costo, impacto en fechas y permisos; Juan Diego coordina la revisión técnica del equipo y la aprobación del responsable de CometaLink antes de ejecutar el cambio.

- Garantía propuesta: 30 días naturales desde la aceptación final para defectos reproducibles del alcance acordado. Funciones nuevas, cambios de proveedor y fallas externas se evalúan aparte. La condición se formaliza en el acuerdo comercial.

- Mantenimiento opcional: bolsa de 8 h mensuales a $180.00 por hora, $1,440.00 antes de IVA. Con infraestructura base de $1,024.00, el costo combinado de referencia es $2,464.00 al mes antes de impuestos, consumos y renovaciones; no se incluye en el precio de construcción.

- Operación: no se ofrece cobertura 24 horas ni un SLA en esta propuesta. El soporte se agenda en horario acordado y cada incidente crítico requiere procedimiento de contención y restauración. RPO de 24 h y RTO de 4 h son objetivos del piloto a medir, no garantías comprobadas.

- Entrega y propiedad: repositorio, migraciones, manuales, bitácora, inventario de cuentas y respaldo deben transferirse al responsable de la empresa. La autorización de datos y el cumplimiento contractual y de privacidad se revisan antes de usar información real.

### 10 Revisión previa al presupuesto

- Definido: alcance de MVP y entrega integral, exclusiones y diferencia entre costo académico y precio comercial.

- Calculado: horas PERT, costos por rol, servicios, contingencia, utilidad e IVA del escenario; sumas verificadas de forma automática.

- Incluido: análisis, diseño, pruebas, coordinación, capacitación, mantenimiento opcional y recursos recurrentes.

- Propuesto: hitos y calendario de febrero y marzo de 2027, sujetos a acuerdos del equipo y del ISP.

- Pendiente: validación del hardware, dispositivos, cuentas de tiendas, datos del piloto, disponibilidad semanal y precios finales.

- Pendiente: revisión humana independiente de las cifras y aceptación comercial por CometaLink. No se atribuye una firma ni aprobación que no exista.

### Fórmulas de control

- Horas estimadas = (O + 4P + Pe) / 6. Mano de obra = suma de horas por rol x su tarifa.

- Costo de recursos = mano de obra + costos no laborales. Contingencia = costo de recursos x 15%.

- Costo académico = recursos + contingencia. Precio comercial antes de IVA = costo académico / (1 - 20%).

- Utilidad = precio antes de IVA - costo académico. IVA del escenario = precio antes de IVA x 16%.

- Total comercial = precio antes de IVA + IVA. El último hito absorbe diferencias de redondeo de centavos.

### Fuentes y base de estimación

[I1] ComeCore Estado del modelo implementado al 14/10/2026. Documentación interna 11 Modelo ERP Completo y 13 Cobertura de Acciones.

[I2] ComeCore Informe local de verificación del 14/10/2026. 33 controles de autenticación, 18 HTTP, SQL y restauración. Archivo docs/database-model/verification.json.

[S1] DigitalOcean Basic Droplets. Referencia 4 GiB y 2 vCPU a USD 24 mensuales. Consultar fuente

[S2] DigitalOcean Backups. Respaldo diario a 30% del costo de la VM. Consultar fuente

[S3] DigitalOcean Spaces Pricing. Suscripción base USD 5 por mes. Consultar fuente

[S4] Postmark Pricing. Plan de referencia Basic USD 15 por mes para correo transaccional. Consultar fuente

[S5] Google Play Console. Referencia de alta USD 25 por una sola vez. Consultar fuente

[S6] Apple Developer Program. Referencia de membresía USD 99 por año. Consultar fuente

[S7] Cámara de Diputados Ley del Impuesto al Valor Agregado artículo 1. Tasa general de referencia del escenario 16%. Consultar fuente

Consulta de fuentes externas: 14 de octubre de 2026. Los costos base omiten excesos, facturación fiscal particular y fluctuaciones de divisa; no implican una contratación ni una elección definitiva de proveedor.