Producto mínimo viable de ComeCore

Proponemos validar ComeCore para CometaLink con un piloto de administración de clientes, planes y contratos que pueda completar un operador de principio a fin. El MVP permitirá comprobar utilidad y persistencia antes de ampliar servidores y conectar la app móvil para clientes. El lanzamiento propuesto es el 27 de noviembre de 2026; la beta integral se prevé en febrero de 2027 y el cierre en marzo.

### 1 Resumen del MVP

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| Nombre del producto | ComeCore ERP para el ISP CometaLink |
| Propuesta de valor | Ayudamos al personal de CometaLink a registrar y consultar clientes y contratos relacionados mediante un ERP con permisos, trazabilidad y persistencia. |
| Responsable | Juan Diego Reyes Carrasco con el equipo de desarrollo |
| Inicio y lanzamiento propuestos | 19/10/2026 y 27/11/2026 |
| Entrega integral propuesta | Beta 26/02/2027 y cierre 26/03/2027 |
| Usuarios del piloto | Cinco operadores autorizados propuestos; la empresa confirmará la muestra |

### Integrantes del proyecto

| Integrante | Participación propuesta en el MVP |
| --- | --- |
| Juan Diego Reyes Carrasco | Coordinación, análisis y despliegue |
| Emmanuel Hernández Ibarra | Frontend e integraciones |
| Diego Montiel Hernández | Backend y datos |
| Osvaldo Uriel González Maldonado | UX, pruebas y apoyo backend |

La estimación del MVP es de 384 horas-persona, 96 por integrante, distribuidas en seis semanas. Los responsables y las fechas se presentan como propuesta de trabajo para su aceptación académica y comercial.

### 2 Problema y cliente

- Cliente objetivo: CometaLink como empresa ISP. El primer usuario es su personal autorizado de atención, administración y soporte que registra y consulta servicios. Los abonados que usarán la app móvil pertenecen a una etapa posterior y no reciben acceso administrativo al ERP.

- Problema principal: el proyecto tiene pantallas y relaciones de datos, pero crear una tabla o mostrar una vista demo no confirma un proceso operativo completo. Se debe consolidar la relación cliente, plan y contrato y evitar cambios que se pierdan o mezclen información de usuarios distintos.

- Alternativas actuales por investigar: registrar datos en archivos, mensajería, sistemas existentes del ISP o consultas entre personas. No se afirma que CometaLink use una alternativa concreta; las entrevistas verificarán el proceso real, frecuencia de errores y tiempos.

- Ventaja a validar: obtener el expediente y el contrato relacionado desde un solo recorrido, con recarga persistente y permisos por operador. El objetivo propuesto es reducir al menos 30% la mediana del tiempo del proceso, comparada con una línea base medida antes del piloto.

- Evidencia técnica disponible: Next.js/React/MUI y NestJS/Fastify están separados; PostgreSQL tiene 67 tablas y 217 FK; acceso, MFA y aislamiento cuentan con pruebas locales. Clientes y Contratos aún usan snapshot cifrado y varias pantallas permanecen demo. Falta comprobar valor de negocio con usuarios de CometaLink. [I1, I2]

- Investigación prevista: cinco entrevistas a operadores y cinco a clientes del ISP sobre consulta de servicio y atención, más una sesión con el responsable de la empresa. Registrar hallazgos anonimizados y autorización para el piloto; todavía no se reportan entrevistas ni ventas realizadas.

### 3 Hipótesis a validar

| ID | Hipótesis | Comprobación prevista | Criterio de éxito |
| --- | --- | --- | --- |
| H1 | El registro y consulta generan fricción operativa | Entrevistar a 5 operadores y observar el proceso de referencia | Al menos 4 de 5 describen un problema recurrente y muestran un ejemplo verificable. |
| H2 | El recorrido de ComeCore es útil y usable | 5 operadores realizan el mismo caso con el MVP y con el proceso actual | Al menos 4 de 5 completan sin ayuda; tiempo mediano al menos 30% menor que la línea base. |
| H3 | CometaLink acepta invertir en continuar | Demostración al responsable y revisión del presupuesto independiente | Acta de validación y rango de inversión aceptable por escrito; sin contar una intención como un pago. |
| H4 | La app de clientes merece una segunda etapa | 5 clientes revisan las necesidades de consulta de servicio y tickets | Al menos 4 de 5 identifican una tarea útil; priorizarla antes de diseñar la app. |

Las metas se fijan antes de las sesiones y aún no son resultados. Los cinco operadores propuestos no deben sustituirse por los cuatro integrantes del equipo. Si la empresa dispone de una muestra menor, se acordará el denominador y se reportará sin extrapolar al total de abonados.

### 4 Priorización de funcionalidades

MoSCoW clasifica las funciones en Must imprescindibles, Should recomendables, Could opcionales y Won't fuera del MVP. Solo los Must forman la entrega del 27/11/2026; las demás funciones existentes se conservan y se planifican por fases.

| Funcionalidad | Must | Should | Could | Won't |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Acceso de operadores con MFA, permisos y recuperación | X | - | - | - |
| Cliente con contactos y domicilio persistentes | X | - | - | - |
| Catálogo básico de planes persistente | X | - | - | - |
| Contrato vinculado a cliente y plan | X | - | - | - |
| Buscar, consultar y conservar cambios tras recargar | X | - | - | - |
| Auditoría, respaldo, restauración y piloto seguro | X | - | - | - |
| Facturación administrativa y recibos | - | X | - | - |
| Inventario y vínculos administrativos de nodos | - | X | - | - |
| Integración del CMC con su modelo relacional | - | X | - | - |
| Indicadores y exportaciones adicionales | - | - | X | - |
| Servidores conectados y telemetría real | - | - | - | X |
| App móvil para clientes y su API | - | - | - | X |
| CFDI, pasarelas, cortes automáticos y multivendedor | - | - | - | X |

Servidor real y app están fuera del primer MVP por su dependencia de hardware, contratos API e identidad de clientes; sí están en el presupuesto y la ruta integral. CFDI, pasarelas y automatización de cortes quedan fuera también de la propuesta integral base.

### Condiciones para aceptar los Must

- Datos: guardar cliente, plan y contrato mediante API y transacción; la organización y el operador se derivan de sesión. El piloto migra hasta 50 clientes y 50 contratos autorizados con conteos, relaciones y reversión comprobados.

- Persistencia: volver a abrir el expediente después de recargar y de reiniciar servicios debe conservar datos y versión; una actualización obsoleta debe rechazarse sin perder los cambios de otra sesión.

- Permisos: probar acceso legítimo, MFA incompleto, sesión vencida, rol sin permiso y UUID de otra organización; no exponer secretos ni datos ajenos al modificar parámetros.

- Entrega operable: disponer de HTTPS y SMTP del piloto, respaldo cifrado fuera del host, restauración de prueba y manual. Un aviso de éxito de la UI no sustituye la lectura posterior en PostgreSQL.

### 5 Recorrido principal del usuario

- El operador llega al acceso del ERP mediante la dirección autorizada del piloto.

- Inicia sesión con su cuenta provisionada y completa MFA. La inscripción pública de administradores permanece deshabilitada.

- Busca al cliente para evitar duplicados y, si corresponde, registra los datos mínimos y contacto.

- Selecciona un plan existente o solicita al administrador el alta de uno; se conserva el identificador del plan.

- Crea el contrato asociado al cliente y al plan con sus fechas y estado administrativo. No aprovisiona ni corta un router.

- El servidor valida permisos y relaciones, confirma la transacción y registra la auditoría.

- El operador consulta el expediente, recarga y verifica que el contrato aparece con los mismos datos.

- Puede volver otro día para actualizar o consultar; al cerrar sesión pierde acceso a páginas y APIs protegidas.

La acción clave del experimento es registrar o actualizar un cliente, asociarle un contrato válido y recuperar ese estado tras recargar. Su valor se medirá con operadores; no se exige un pago al abonado para activar el MVP administrativo.

### 6 Tipo de MVP

Elegimos un producto mínimo con código sobre el ERP existente. Reutilizar el frontend, backend, controles de acceso y esquema PostgreSQL permite validar persistencia real con menos trabajo que iniciar otra plataforma. La selección es una propuesta técnica; la validación del problema y de la inversión continúa pendiente.

| Tipo | Aplicación en ComeCore | Decisión |
| --- | --- | --- |
| Página de presentación | No demuestra operación interna ni persistencia | No usar como MVP principal |
| Prototipo navegable | Útil para revisar tareas antes de conectar APIs | Apoyo de diseño en semana 2 |
| Concierge | Observación asistida del proceso con un operador | Apoyo para descubrir necesidades |
| Mago de Oz | Simular automatización de red o cobros | No presentar como capacidad operativa |
| No code | Exigiría duplicar la arquitectura que ya existe | No seleccionado |
| Producto con código | Recorrido mínimo conectado a PostgreSQL | MVP seleccionado |

### 7 Plan de construcción

| Semana y fecha | Actividad | Entregable comprobable |
| --- | --- | --- |
| 1 ¦ 19 a 23 oct | Entrevistas, proceso base, inventario de brechas y datos piloto | Línea base, hipótesis y alcance con responsable de CometaLink |
| 2 ¦ 26 a 30 oct | Validar recorrido y contratos de API; esquema de migración | Diseño y criterios de aceptación revisados |
| 3 ¦ 2 a 6 nov | Conectar clientes y planes; migración de ensayo | Altas y consultas persistentes con permisos |
| 4 ¦ 9 a 13 nov | Conectar contratos, auditoría y manejo de conflictos | Recorrido completo con datos de prueba |
| 5 ¦ 16 a 20 nov | Pruebas negativas, usabilidad, SMTP, TLS y restauración | Evidencias y corrección de defectos bloqueantes |
| 6 ¦ 23 a 27 nov | Repetición de tareas, capacitación y piloto controlado | MVP aceptado o lista explícita de bloqueos |

La secuencia está condicionada a acceso y datos en semana 1. El MVP se estima en 384 h: 28 análisis, 28 UX, 204 desarrollo e integración, 56 QA, 40 despliegue/capacitación y 28 gestión. Los costes y horas coinciden con el documento de presupuesto.

### Ruta posterior hasta la entrega integral

| Periodo | Alcance posterior | Puerta de salida |
| --- | --- | --- |
| 30 nov a 18 dic 2026 | Inventario, facturación administrativa y catálogo de red | Datos relacionados y casos del operador revisados |
| 21 dic a 1 ene | Pausa programada | Sin actividades de construcción comprometidas |
| 4 a 29 ene 2027 | MikroTik de laboratorio y desarrollo de app | Telemetría asociada a contratos y app con identidad propia |
| 1 a 26 feb 2027 | Conexión de app, ERP, CMC y pruebas cruzadas | Beta integral propuesta al 26/02/2027 |
| 1 a 26 mar 2027 | Estabilización, aceptación, despliegue y transferencia | Cierre del alcance al 26/03/2027 |

La app móvil se plantea para clientes del ISP: consulta de plan, contrato, estado administrativo y tickets, con una identidad separada de la cuenta del operador. El servidor debe comprobar cliente y recurso en cada petición. Datos de consumo se muestran solo cuando exista telemetría real válida; no se completan con valores ficticios. Android/iOS y sus cuentas de tiendas son supuestos de estimación a confirmar.

### 8 Presupuesto del MVP

| Concepto | Costo estimado MXN |
| --- | --- |
| Análisis y definición del piloto | $4,480.00 |
| Diseño UX del recorrido | $4,200.00 |
| Desarrollo e integración 204 h | $36,720.00 |
| Pruebas QA 56 h | $7,280.00 |
| Despliegue y capacitación 40 h | $7,600.00 |
| Coordinación 28 h | $5,040.00 |
| Hosting, respaldos y correo por 2 meses | $2,048.00 |
| Marketing de captación | $0.00 ¦ Piloto interno sin campaña |
| Subtotal de recursos | $67,368.00 |
| Contingencia 15% | $10,105.20 |
| Total académico del MVP | $77,473.20 |

Las tarifas y el tipo de cambio de 20 MXN/USD son supuestos de planeación. El costo valora tiempo del equipo y dos meses de infraestructura; no equivale a desembolsar esa suma en un proyecto académico. El gasto externo base reservado para esta fase es de $2,048.00 MXN antes de impuestos y consumo real.

| Escenario comercial del mismo MVP | Monto MXN |
| --- | --- |
| Costo con contingencia | $77,473.20 |
| Utilidad a margen de 20% sobre precio | $19,368.30 |
| Precio antes de IVA | $96,841.50 |
| IVA del escenario 16% | $15,494.64 |
| Total comercial estimado | $112,336.14 |

El documento Presupuesto de desarrollo de ComeCore detalla WBS, tarifas, fuentes, hitos y condiciones. El MVP ya está incluido en el proyecto integral de 1472 h y $300,085.60 de costo académico, cuyo escenario comercial con IVA es $435,124.12. No deben sumarse ambos totales como proyectos independientes. La tarifa fiscal y la aceptación del precio se validan antes de contratar.

### 9 Métricas de éxito

Las metas se medirán con eventos mínimos anonimizados y registro de sesión de prueba, sin contraseñas, tokens ni datos sensibles. Se documentarán denominador, fecha, exclusiones y responsable. El equipo analizará la muestra como un piloto del ISP, no como evidencia estadística de todo el mercado.

| Métrica | Forma de medición | Meta del piloto |
| --- | --- | --- |
| Activación | Operadores que completan la acción clave sin ayuda / participantes | Al menos 4 de 5; caso íntegro en máximo 10 minutos |
| Retención de tarea | Operadores activados que repiten una tarea útil en la semana siguiente / operadores activados | Al menos 80% de los activados; redondear al entero superior y reportar el número de personas |
| Eficiencia | Mediana del tiempo del mismo caso antes y después | Reducción de al menos 30% respecto a línea base medida |
| Fiabilidad del dato | Casos que conservan cliente, plan y contrato tras recargar | 20 de 20 casos y cero relaciones cruzadas en pruebas negativas |
| Satisfacción | Respuesta posterior a la tarea en escala de 1 a 5 | Al menos 4 de 5 participantes califican 4 o 5 |
| Viabilidad de inversión | Revisión con responsable de CometaLink | Acta de validación y rango de inversión aceptado; no equivale a venta |
| Costo de adquisición | No corresponde a captación masiva en un piloto interno | Gasto publicitario previsto cero; registrar horas de reclutamiento |

Seguridad es una puerta de salida: deben pasar las pruebas de acceso por rol, MFA, expiración, revocación y datos de otro cliente u organización. Cualquier fuga o defecto crítico impide la liberación aunque las métricas de satisfacción se cumplan.

### 10 Aprendizaje y decisión

La revisión del MVP se propone para el 27/11/2026. Juan Diego presentará las evidencias al equipo y al responsable designado por CometaLink. Se conservarán actas breves, resultados y acciones en Obsidian.

- Perseverar: las puertas técnicas pasan, al menos cuatro de cinco operadores completan el recorrido y el responsable valida la utilidad; continuar con las etapas integrales y recalibrar la estimación.

- Pivotar: el sistema conserva datos y es seguro, pero la tarea prioritaria o la interfaz no aportan el valor esperado; ajustar el alcance sin añadir módulos automáticamente y repetir la prueba con metas definidas.

- Pausar o parar: hay una fuga, falla grave, ausencia de acceso a infraestructura o falta de evidencia de valor; detener el piloto, contener el riesgo y acordar si se reanuda o se cierra.

| Aprendizaje actual | Evidencia | Decisión propuesta | Siguiente paso |
| --- | --- | --- | --- |
| La base y el login no completan todos los procesos | Hay modelo SQL y pruebas locales; varias pantallas son demo | Validar un flujo persistente pequeño | Conectar APIs de clientes, planes y contratos |
| Aún no se conoce la adopción ni la disposición a invertir | No hay resultados de entrevistas o ventas reportados | Mantener hipótesis abiertas | Realizar entrevistas, tareas y revisión de presupuesto |
| La app móvil es parte de la visión integral | Alcance confirmado por el promotor del proyecto | Construirla después del MVP administrativo | Definir API e identidad de clientes y probar aislamiento |

### 11 Revisión final del MVP

- Definido: cliente empresarial, usuarios del primer piloto y diferencia con los clientes de la app móvil.

- Planificado: diez entrevistas de investigación y una sesión con el decisor; pendiente ejecutarlas y registrar resultados.

- Definido: funciones Must y condiciones de aceptación del recorrido completo.

- Seleccionado: producto con código sobre el ERP existente, con prototipo como apoyo de diseño.

- Definido: métricas y metas antes del lanzamiento; su cumplimiento todavía no se declara.

- Planificado: formulario de observación y bitácora de comentarios; pendiente comprobarlos con la muestra.

- Propuesto: decisión del MVP el 27/11/2026, beta integral el 26/02/2027 y cierre el 26/03/2027.

- Pendiente de aceptación: datos del piloto, fechas, asignación de roles, plataformas móviles, infraestructura y revisión comercial.

### Errores que debemos evitar

- Ampliar el primer MVP para aparentar que todo el ERP está terminado sin conectar sus operaciones.

- Presentar datos de demostración, entrevistas planeadas o intención de compra como resultados reales.

- Confundir la liberación del MVP con la fecha de cierre de servidores y app móvil.

- Permitir que el cliente móvil envíe la organización o el identificador ajeno como autorización suficiente.

- Liberar con fallos críticos o sin restauración probada para cumplir una fecha del calendario.

### Fuentes y trazabilidad del alcance

[I1] ComeCore Documentación interna del modelo actual y cobertura de acciones. Corte del 14/10/2026. Se conserva la distinción entre tablas aplicadas, snapshot y pantallas demo.

[I2] ComeCore Informe local de verificación del 14/10/2026. Las pruebas de autenticación y SQL sustentan el punto de partida técnico, no una validación de negocio ni de producción.

[P1] Presupuesto de desarrollo de ComeCore versión 1.0 del 14/10/2026. Documento complementario de esta entrega. Precios externos y supuestos documentados en sus fuentes S1 a S7.

[M1] Plantillas Presupuesto de proyecto y MVP. Documento proporcionado para la estructura de los once apartados. Los campos se completaron para el ISP CometaLink.